## Sheet1
任务编号 | 任务说明 | 时间分配（单位：天） | 任务开始时间 | 任务结束时间 | 实际时间分配（单位：天） | 实际开始时间 | 实际结束时间 | 完成度 | 责任人
1 | 项目需求分析 | 2 | 2015-07-27 | 2015-07-29 |  |  |  | 100% | 小组全员
2 | 项目数据库分析 | 2 | 2015-07-29 | 2015-07-30 |  |  |  | 100% | 小组全员
3 | 数据库创建 | 1 | 2015-07-30 | 2015-07-31 |  |  |  | 100% | 唐宇翔
4 | 静态界面设计 主页面 | 2 | 2015-08-02 | 2015-08-04 |  |  |  | 30% | 官翰
5 | 其他静态界面 | 4 | 2015-08-04 | 2015-08-08 |  |  |  |  | 官翰
6 | 客户端 登陆页面 Login.aspx | 1 | 2015-07-30 | 2015-08-31 |  |  |  | 100% | 陈扬
7 | 客户端 注册页面 Register.aspx | 1 | 2015-07-31 | 2015-08-01 |  |  |  | 100% | 陈扬
8 | 客户端 评论页面 Comment.aspx | 3 | 2015-08-01 | 2015-08-04 |  |  |  | 70% | 陈扬
9 | 客户端 用户页面 User.aspx | 2 | 2015-08-04 | 2015-08-06 |  |  |  |  | 陈扬
10 | 框架设计，部分功能实现 | 2 | 2015-07-31 | 2015-08-02 |  |  |  | 80% | 唐宇翔
11 | 客户端 主页面 Default.aspx | 3 | 2015-08-01 | 2015-08-03 |  |  |  | 80% | 唐宇翔
12 | 客户端 书籍详情页面 Book.aspx | 1 | 2015-08-03 | 2015-08-04 |  |  |  | 50% | 唐宇翔
13 | 客户端 购物车页面 User.aspx | 2 | 2015-08-04 | 2015-08-06 |  |  |  |  | 唐宇翔
14 | 整合与修改 | 2 | 2015-08-06 | 2015-08-08 |  |  |  |  | 唐宇翔
15 | 管理员 上架商品、修改折扣 | 8 | 2015-07-31 | 2015-08-07 |  |  |  |  | 王震
16 | 管理员 删除评论、审核书籍 | 8 | 2015-07-31 | 2015-08-07 |  |  |  |  | 张祯义
每个人演讲，项目安排和得失，总结